## Opis
Sorting Madness
Aplikacja służąca do sortowania zbiorów danych różnymi algorytmami. Ma pomóc użytkownikowi w ocenie, która metoda może się najlepiej sprawdzić w konkretnych przypadkach oraz, oczywiście, w uporządkowaniu danych. Dane liczbowe są sortowane standardowo, natomiast tekstowe - leksykograficznie. Należy zaimplementować co najmniej 6 różnych metod sortowania. Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI, a także jako zdalne API, dzięki czemu można zintegrować z istniejącymi narzędziami.

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca narzędzi dla użytkowników mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 20 | 15 | 1 | o Wejście w formacie JSON zawierające zbiór danych do sortowania oraz jego parametry o Wyjście w formacie JSON, prezentujące czas wykonania metody (w milisekundach) oraz posortowaną listę elementów o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako użytkownik mogę posortować prosty (jednowymiarowy) zbiór danych za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. | 15 | 3 | 1.5 | o możliwość wybrania od 1 do 6+ algorytmów sortujących (należy zaimplementować co najmniej 6 algorytmów sortujących) o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o odpowiedź zawiera prawidłowy czas wykonania sortowania dla każdego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty lub nie wybrano odpowiedniej liczby algorytmów sortujących
Jako użytkownik mogę posortować zbiór danych w postaci listy obiektów za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. Algorytmy sortują obiekty wedle podanej własności obiektu. | 12 | 6 | 2 | o możliwość wybrania od 1 do 6+ algorytmów sortujących (należy zaimplementować co najmniej 6 algorytmów sortujących) o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o odpowiedź zawiera prawidłowy czas wykonania sortowania dla każdego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty, nie wybrano odpowiedniej liczby algorytmów sortujących lub podano niepoprawne nazwy kolumn
Jako użytkownik mogę wybrać porządek sortowania zbioru danych (malejący lub rosnący). | 12 | 1 | 1 | o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę podać liczbę iteracji, po których metoda sortowania zakończy działanie i zwróci aktualny wynik. | 10 | 2 | 1 | o podanie limitu równego 0 lub mniej spowoduje wykonanie sortowania do końca o podanie limitu wyższego niż rzeczywista liczba kroków w sortowaniu spowoduje, że sortowanie zakończy się zgodnie z rzeczywistą liczbą kroków o zwrócony wynik będzie zawierał częściowo posortowany zbiór danych o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę wymusić automatyczne wybranie algorytmu sortującego najbardziej pasującego do charakteru przesłanych danych wejściowych. | 10 | 4 | 1 | o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o zwrócona zostanie nazwa zastosowanego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  |  |  | Do późniejszej negocjacji

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu: | Opracowanie systemu sortującego w oparciu o wymagania |  | Szacowane Capacity zespołu:
4 * 15 = 60
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca narzędzi dla użytkowników mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 12 | Czas i miejsce daily scruma:
| Zrealizowanie podstawowej funkcjonalności REST | 3 | Online: Discord, godzina 18:00
| Testowanie komunikacja klienta z serwerem | 2
| Opracowanie formatu danych do transmisji | 2
| Implementacja obsługi konkretnych żądań sortowania (na razie bez funkcjonalności) | 3
| Podłączenie gotowych algorytmów sortowania do żądań i przetestowanie | 2
Jako użytkownik mogę posortować prosty (jednowymiarowy) zbiór danych za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. |  | 3
| Implementacja algorytmu Quicksort | 0.5
| Implementacja algorytmu Selectsort | 0.5
| Implementacja algorytmu Mergesort | 0.5
| Implementacja algorytmu Heapsort | 0.5
| Implementacja algorytmu Bubblesort | 0.5
| Implementacja algorytmu Insertionsort | 0.5
Jako użytkownik mogę posortować zbiór danych w postaci listy obiektów za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. Algorytmy sortują obiekty wedle podanej własności obiektu. |  | 6
| Opracowanie metody kodowania i przesyłania danych do sortowania | 4
| Modyfikacja zrobionych poprzednio algorytmów do operacji na nowych danych | 2
Jako użytkownik mogę wybrać porządek sortowania zbioru danych (malejący lub rosnący). |  | 1
| Zaimplementowanie paradygmatu strategii | 1
Jako użytkownik mogę podać liczbę iteracji, po których metoda sortowania zakończy działanie i zwróci aktualny wynik. |  | 2
| Zmodyfikowanie funkcji, aby przyjmował dodatkowy opcjonalny parametr ograniczający liczbę iteracji | 2
Jako użytkownik mogę wymusić automatyczne wybranie algorytmu sortującego najbardziej pasującego do charakteru przesłanych danych wejściowych. |  | 4
| Zbadanie tematu wydajności algorytmów sortowania dla określonych danych. | 2
| Implementacja algorytmu decydującego o wyborze algorytmu | 2
Czynności przygotowawcze i administracyjne projektu |  | 22
| Utworzenie i skonfigurowanie repozytorium | 1
Przygotowanie konfiguracji Maven oraz systemu CI
| Budowanie projektu | 3
| Generowanie dokumentacji | 2
| Konfiguracja Github Actions | 2
| Wdrożenie systemu logowania działań | 2
| Tworzenie dokumentacji | 4
| Projektowanie diagramu UML | 4
| Wprowadzenie rejestru produktu do narzędzia zarządzania | 2
| Wprowadzenie rejestru sprintu do narzędzia zarządzania | 2